## Hoja 1
User story | Task | Team member | Time (estimated) | Time (spent) | Time (left) | 2018-03-14 | 2018-03-15 | 2018-03-16 | 2018-03-17 | 2018-03-18 | 2018-03-19 | 2018-03-20 | 2018-03-21 | 2018-03-22 | 2018-03-23 | 2018-03-24 | 2018-03-25 | 2018-03-26 | 2018-03-27 | 2018-03-28 | 2018-03-29 | 2018-03-30 | 2018-03-31 | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 2018-04-03 | 2018-04-04 | 2018-04-05
Como: Usuario registrado. Quiero: Pedir una cotización de un servicio. Para: Elegir el servicio de preferencia. | Se debe poder filtrar por palabras clave. |  | 6 | 6 | 0 | 2018-03-14: 1; 2018-03-15: 2; 2018-03-16: 3
| Se debe poder tener un chat en vivo con el mecánico. |  | 4 | 4 | 0 | 2018-03-15: 3; 2018-03-16: 1
| Se debe poder solicitar la cotización al mecánico deseado. |  | 4 | 11 | 0 | 2018-03-15: 8; 2018-03-16: 2; 2018-03-17: 1
| Le debe llegar una solicitud al mecánico de una cotizacion. |  | 3 | 3 | 0 | 2018-03-17: 3
Como: Mecánico. Quiero: Agregar o modificar mis productos. Para: Tener un catalogo mas amplio y actualizado. | Se debe poder agregar o eliminar un producto. |  | 8 | 8 | 0 | 2018-03-18: 4; 2018-03-19: 4
| Se debe poder modificar un producto (precio, descripción, cantidad disponible, etc) |  | 6 | 8 | 0 | 2018-03-20: 6; 2018-03-21: 2
| Se debe poder desplegar los diferentes productos que tiene disponibles. |  | 12 | 12 | 0 | 2018-03-21: 4; 2018-03-22: 8
Como: Usuario Registrado Quiero: Pedir un servicio Para: Solucionar un problema de mi auto o moto | Se debe poder tener un chat en vivo con el mecánico. |  | 4 | 4 | 0 | 2018-03-23: 2; 2018-03-24: 2
| Se debe poder ver la fase del servicio (Creado, aceptado, en camino, en tu lugar y finalizado). |  | 3 | 3 | 0 | 2018-03-24: 2; 2018-03-25: 1
| Poder ver el costo del servicio y un resumen del servicio. |  | 4 | 5 | 0 | 2018-03-25: 4; 2018-03-26: 1
| Poder cancelar el servicio si el estado es creado, si va mas adelante se debera pagar una compensación al mecánico. |  | 4 | 4 | 0 | 2018-03-26: 4
|  |  | 5 | 6 | 0 | 2018-03-27: 3; 2018-03-28: 3; 2018-03-29: 4; 2018-03-30: 2; 2018-03-31: 4; 2018-04-01: 2; 2018-04-02: 2; 2018-04-03: 3; 2018-04-04: 2; 2018-04-05: 2
Como: Mecánico. Quiero: Quiero ver mis servicios. Para: Saber cuatos he hecho y cuales podre hacer o no. | Poder filtrar por estado (Creado o finalizado). |  | 10 | 10 | 7 | 2018-03-27: 2; 2018-03-28: 1
| Se deberia poder cancelar o aceptar un servicio |  | 8 | 8 | 7 | bar: 2018-03-27
Como: Mecánico. Quiero: Quiero ver las ganancias obtenidas. Para: Saber si he mejorado mis ganancias con ayuda de la app. | Se pueden ver las ganancias totales. |  | 15 | 15 | 15
| Se puede filtrar por meses. |  | 13 | 13 | 13
| Se puede ver el historial de servicios realizados y la ganancia obtenida en cada uno. |  | 5 | 5 | 4 | bar: 2018-03-18
Como: Usuario Registrado. Quiero: Quiero calificar el servicio. Para: Poder realizar una retroalimentacion. | Calificar de 1 a 5 estrellas el servicio. |  |  |  | 0
| Dejar un comentario del servicio. |  |  |  | 0
0
Como: Usuario Registrado. Quiero: Quiero saber el historial de servicios Para: Poder tener un listado de los servicios que he pedido | Se puede ver el historial de servicios realizados para el usuario registrado |  |  |  | 0
0
0
HU5 |  |  |  |  | 0
HU5 |  |  |  |  | 0
HU5 |  |  |  |  | 0
HU5 |  |  |  |  | 0
HU5 |  |  |  |  | 0
HU5 |  |  |  |  | 0
HU5 |  |  |  |  | 0
HU5 |  |  |  |  | 0
HU5 |  |  | 5 | 5 | 0 | 2018-03-20: 5
| TOTAL |  | 119 | 130 | 46 | 1 | 13 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 8 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2
| Daily burnout |  | 0 |  |  | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 | 3 | 6 | 7 | 4 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| Total time left (from estimate) |  |  | Estimate | 119 | 114 | 110 | 105 | 101 | 96 | 92 | 87 | 79 | 74 | 71 | 65 | 58 | 54 | 46 | 38 | 30 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | 0
| Total time left (from spent) |  |  | Burnout | 130 | 129 | 116 | 110 | 106 | 101 | 97 | 86 | 80 | 72 | 70 | 66 | 61 | 56 | 50 | 46 | 42 | 40 | 36 | 34 | 32 | 29 | 27 | 25
Instructions, feedback, requests and support at
http://xaviesteve.com/go/agilespreadsheet